## Лист1
[19 empty] | Приложение №1 | [6 empty] | Приложение | [13 empty] | Приложение к решению Думы города Мегиона
[19 empty] | к решению Думы города Мегиона | [6 empty] | к решению Думы города Мегиона | [13 empty] | от "19" 06 2009 г. №583
Информация
об исполнении программы капитального строительства
на территории городского округа город Мегион на 2008 год,
финансируемой по непрограммным инвестициям и целевым программам
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
утвержденной решением Думы города Мегиона от 30.01.2008 №411, с внесенными изменениями,
утвержденными решениями Думы города Мегиона
от 24.04.2008 №453, от 10.07.2008 №485, от 26.09.2008 №495
от 24.12.2008 №532
тыс. рублей | [8 empty] | тыс. рублей | [10 empty] | тыс. рублей | [25 empty] | тыс. рублей
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КЭСР | Мероприятие | № п/п | Наименование | Уточненный план 2008 год |  |  | в том числе по кварталам | [12 empty] | Изменение (перераспределение плановых ассигнований) |  |  | Дополнение плановых ассигнований |  | Уточненный план 2008 год | [10 empty] | Изменение плановых ассигнований |  |  | Уточнен-ный план 2008 год | Фактическое исполнение (кассовые расходы) | % исполнения | Примечание
[11 empty] | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  |  | уменьшение | увеличение | итого | субсидии ХМАО | дотация местного бюджета | [11 empty] | уменьшение | увеличение | итого
[11 empty] | ВСЕГО | ХМАО | М.Б | ВСЕГО | ХМАО | М.Б. | ВСЕГО | ХМАО | М.Б. | ВСЕГО | ХМАО | М.Б.
[6 empty] | 2 | Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2012 годы" - итого | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14115.3 | 14115.3 | 100
[7 empty] | * Расширение и реконструкция очистных сооружений. Биореактор. | [33 empty] | 14115.3 | 14115.3 | 14115.3 | 14115.3 | 100
[7 empty] | Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2015 годы" - итого | 187155 | 148910 | 0 | 8840 | 8840 | 0 | 26600 | 26600 | 0 | 20990 | 20990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3905.69 | 6005.69 | 2100 | 36890 | 44349.7 | 270494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1071.5 | 4827.97 | 3756.47 | 274251.17 | 242005.76 | 88.2424
[7 empty] | ** Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда" | 40867 | 40867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8385.6 | 49252.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49252.6 | 40867 | 82.9743
[7 empty] | * 94 кв. ж/д в 16 мкр. г. Мегион | 29983 | 29983 | [16 empty] | 0 |  |  | 29983 | [12 empty] | 0 | 29983 | 29983 | 100
[7 empty] | * 6-9 эт ж/д в 7 мкр. г. Мегион | 10884 | 10884 | [16 empty] | 0 |  |  | 10884 | [12 empty] | 0 | 10884 | 10884 | 100
[7 empty] | * 10 кв. 2-х эт. ж/д в пгт Высокий (ул. Льва Толстого) | [20 empty] | 8385.6 | 8385.6 | [12 empty] | 0 | 8385.6 | 0 | 0 | Плановые ассигнования на строительство данного объекта распределены в декабре 2008 года. Открытый аукцион не проведен.
[7 empty] | ** Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" | 68071 | 68071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18871.9 | 86942.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86942.9 | 81638.8 | 93.8993
[7 empty] | * 94 кв. ж/д в 16 мкр. г. Мегион | 68071 | 68071 | [16 empty] | 0 |  |  | 68071 | [12 empty] | 0 | 68071 | 64899.4 | 95.3407
[7 empty] | * 16 кв. ж/д №5 п. Высокий (ул. 70 лет Октября) | [20 empty] | 15513.4 | 15513.4 | [12 empty] | 0 | 15513.4 | 15477.4 | 99.7679
[7 empty] | * 24 кв. ж/д №3 п. Высокий (ул.Ленина) | [20 empty] | 1262.1 | 1262.1 | [12 empty] | 0 | 1262.1 | 1262 | 99.9921
[7 empty] | * 10 кв. 2-х эт. ж/д в пгт Высокий (ул. Льва Толстого) | [20 empty] | 2096.4 | 2096.4 | [12 empty] | 0 | 2096.4 | 0 | 0 | Плановые ассигнования на строительство данного объекта распределены в декабре 2008 года. Открытый аукцион не проведен.
[6 empty] | 3 | ** Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" | 78217 | 39972 | 0 | 8840 | 8840 | 0 | 26600 | 26600 | 0 | 20990 | 20990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3905.69 | 6005.69 | 2100 | 36890 | 17092.2 | 134299.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1071.5 | 4827.97 | 3756.47 | 138055.67 | 119499.96 | 86.5593
[7 empty] | * Строительство наружных инженерных сетей к 6-9 эт. ж/д в 7 мкр. г. Мегиона (сети электроснабжения, теплоснабжения и телефонизации) | [17 empty] | 6005.69 | 6005.69 |  |  | 6005.69 | [12 empty] | 0 | 6005.69 | 0 | 0 | Конкурс проведен 19.01.09 года. Подрядчик ООО «Мегионтрубопроводмонтаж». Договор не заключен в связи с приостановлением антимонопольной службой по ХМАО до рассмотрения жалобы участника аукциона..
[7 empty] | * Строительство магистральных сетей 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Автовокзал" до РП-6 кВ " 2 "Г" взвмен ВЛ-6 кВ | 7337.4 | [15 empty] | -1951.45 |  | -1951.45 |  |  | 5385.95 | [10 empty] | -870.8 |  | -870.8 | 4515.15 | 4514.42 | 99.9838
[6 empty] | 3.2 | * Инженерные сети к 16,18 микрорайонам г.Мегиона | 10000 | 10000 | 0 | 1840 | 1840 |  | 6030 | 6030 |  | 4790 | 4790 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 10000 | [11 empty] | 4119.85 | 4119.85 | 14119.85 | 14119.84 | 99.9999
[7 empty] | * Инженерные сети и благоустройство к 66 кв. ж/д в 7 мкр. г. Мегиона | [20 empty] | 4776.4 | 4776.4 | [12 empty] | 0 | 4776.4 | 4776.32 | 99.9983
[6 empty] | 3.3 | * Расширение и реконструкция систем хозяйственно-бытовой канализации. Напорный коллектор от РКНС до очистных сооружений канализации | 5848 | 5848 | 0 | 7000 | 7000 |  | 20570 | 20570 |  | 16200 | 16200 |  | 0 |  |  |  | -1062.44 |  | -1062.44 |  |  | 4785.56 | [12 empty] | 0 | 4785.56 | 4785.56 | 100
[7 empty] | * ПИР (инженерные сети с противопожарным водоводом в п. Высокий) | 1000 | 1000 | [16 empty] | 0 |  | 2264.1 | 3264.1 | [11 empty] | 708.12 | 708.12 | 3972.22 | 3972.22 | 100
[7 empty] | * Строительство инженерных сетей в п. СУ-920 | [20 empty] | 5241 | 5241 | [12 empty] | 0 | 5241 | 0 | 0 | Заключен дог. 12-08 от 01.12.2008 г. с ООО «Мегионтрубопроводмонтаж», выполненный объем работ на сумму 4 970,7 т.р. не оплачен всвязи с отсутствием денежных средств в конце декабря 2008 г.
[7 empty] | * Проектирование и реконструкция инженерных сетей к жилым домам п. Высокий (ул. Ленина) | 13000 | 13000 | [14 empty] | -891.8 |  | -891.8 |  |  | 12108.2 | [10 empty] | -200.7 |  | -200.7 | 11907.5 | 11907.4 | 99.9992
[7 empty] | * Участок тепловых сетей 2д 700 мм и водовод от котельной "Южная" до пр. Победы, с ответвлением 2д 600 мм и водоводом по пр. Победы до УТ-4-1 с отпайкой на ЦТП-15 с ответвлением 2д 600 мм с водоводом от пр. Победы по ул. Сутормина | 38583.4 | 8724 | [16 empty] | 0 | 36890 |  | 75473.4 | [12 empty] | 0 | 75473.4 | 68623.1 | 90.9236
[7 empty] | * Проектирование и строительство двухцепной ВЛ-6 кВ в габаритах 35 кВ и участка КЛ-6 для электроснабжения РП-6 кВ в 13 мкр от ПС 110 "Мегион-2" | 200 | 200 | [16 empty] | 0 |  | 1467.5 | 1667.5 | [12 empty] | 0 | 1667.5 | 1667.5 | 100
[7 empty] | * Проектирование и строительство КТ ПГ 6-0,4 кВ взамен существующего ТП №161 | 200 | 200 | [16 empty] | 0 |  |  | 200 | [12 empty] | 0 | 200 | 200 | 100
[7 empty] | * ПИР (ливневая канализация г. Мегиона) | 1000 | 1000 | [16 empty] | 0 |  | 1520 | 2520 | [12 empty] | 0 | 2520 | 2520 | 100
[7 empty] | * ПИР (участок тепловых сетей 2 Ø600 мм от ТК-34 по ул. Губкина до УТ-7 с ответвлением на ул. Садовая и ул. Свободы) | 524.1 | [17 empty] | 0 |  | 254 | 778.1 | [12 empty] | 0 | 778.1 | 523.35 | 67.26 | оплата за фактически выполненный объем работ
[7 empty] | * ПИР (участок тепловых сетей 2 Ø800 мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул. Заречная, 2 Ø700 мм от ул. 50 лет Октября) | 524.1 | [17 empty] | 0 |  | 206.5 | 730.6 | [12 empty] | 0 | 730.6 | 527.55 | 72.2078 | оплата за фактически выполненный объем работ
[7 empty] | * ПИР (инженерные сети к мкр. "Русский берег") | [20 empty] | 1362.7 | 1362.7 | [12 empty] | 0 | 1362.7 | 1362.7 | 100
[7 empty] | Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы" - итого | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 350649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350649 | 195645.25 | 55.7952
[6 empty] | 4 | ** Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образования ХМАО - Югры" | 100000 | 100000 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 35210 | 35210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 100
[6 empty] | 4.1 | * Средняя школа | 100000 | 100000 | 0 | 22000 | 22000 |  | 36000 | 36000 |  | 50000 | 50000 |  | 35210 | 35210 |  |  |  |  | 0 |  |  | 130000 | [12 empty] | 0 | 130000 | 130000 | 100
[6 empty] | 5 | ** Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения ХМАО - Югры" - | 40000 | 40000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 29206.29 | 73.0157
[6 empty] | 5.1 | * Инфекционный корпус на 40 коек в г. Мегионе | 40000 | 40000 | 0 | 4000 | 4000 |  | 13000 | 13000 |  | 17000 | 17000 |  | 16000 | 16000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40000 | [12 empty] | 0 | 40000 | 29206.29 | 73.0157 | оплата за фактически выполненный объем работ
[7 empty] | ** Подпрограмма "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений ХМАО - Югры" | 65935 | 65935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105914 | 209.12 | 0.19744
[7 empty] | * Детский сад на 200 мест в г. Мегионе 9 мкр. | 42914 | 42914 | [16 empty] | 0 |  |  | 42914 | [12 empty] | 0 | 42914 | 209.12 | 0.4873 | проводится уточнение рабочего проекта
[7 empty] | * Детский сад в п. Высокий | 23021 | 23021 | [16 empty] | 0 |  |  | 63000 | [12 empty] | 0 | 63000 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме, открытый аукцион в г. Ханты-Мансийске на строительство объекта не состоялся (декабрь 2008 г.)
[7 empty] | ** Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры ХМАО - Югры" | 44735 | 44735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44735 | 27229.84 | 60.8692
[7 empty] | * Дом культуры | 44735 | 44735 | [16 empty] | 0 |  |  | 44735 | [12 empty] | 0 | 44735 | 27229.84 | 60.8692 | оплата за фактически выполненный объем работ
[7 empty] | ** Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта ХМАО - Югры" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 9000 | 30
[7 empty] | * Спортивный центр с универсальным игровым залом и плосткостными спортивными сооружениями | 30000 | [17 empty] | 0 |  |  | 30000 | [12 empty] | 0 | 30000 | 9000 | 30 | предоплата
[7 empty] | Непрограммные инвестиции - итого | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 102376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.72 | 835.25 | 477.53 | 102854.33 | 72100.92 | 70.1
[7 empty] | *** Другие вопросы в области национальной экономики | 10243 | 10243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18120.9 | 28363.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28363.9 | 28363.9 | 100
[7 empty] | * Электростанция на базе газо-поршневых агрегатов, установленной мощностью 6 МВт, с выделением пускового комплекса, установленной мощностью 3 МВт в г. Мегионе | 10243 | 10243 | [16 empty] | 0 |  | 18120.9 | 28363.9 | [12 empty] | 0 | 28363.9 | 28363.9 | 100
[7 empty] | *** Благоустройство | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35096.4 | 47696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.64 | 209.64 | 47906.04 | 26913.7 | 56.1802
[7 empty] | * Строительство детских городков в микрорайонах г. Мегиона и п. Высокий | 2049 | 2049 | [16 empty] | 0 |  |  | 2049 | [12 empty] | 0 | 2049 | 2040 | 99.5608
[7 empty] | * Реконструкция ул. Первомайская (на участке ул. Свободы - ул. Садовая) | 3073 | 3073 | [16 empty] | 0 |  | 2096.4 | 5169.4 | [12 empty] | 0 | 5169.4 | 4987.3 | 96.4773
[7 empty] | * Реконструкция береговой зоны р. Сайма (район м. "Персей") | 4097 | 4097 | [16 empty] | 0 |  |  | 4097 | [11 empty] | 209.64 | 209.64 | 4306.64 | 4306.2 | 99.9898
[7 empty] | * А/дорога к пристани г. Мегион (проспект Победы) | 3381 | 3381 | [16 empty] | 0 |  | 33000 | 36381 | [12 empty] | 0 | 36381 | 15580.2 | 42.8251 | заключен дог. с ООО "Нижневартовскдорсервис" от 22.12.2008 №24
[7 empty] | *** Спорт и физическая культура | 8655 | 8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8655 | 224.2 | 2.5904
[7 empty] | * Спорткомплекс "Олимп" 2 очередь | 8655 | 8655 | [16 empty] | 0 |  |  | 8655 | [12 empty] | 0 | 8655 | 224.2 | 2.5904 | не оплачено в связи с отсутствием денежных средств в конце декабря 2008 г.
[7 empty] | *** Проектно-изыскательские работы - итого | 11482 | 11482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -467.33 | 467.33 | 0 | 0 | 6179.5 | 17661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.72 | 625.61 | 267.89 | 17929.39 | 16599.12 | 92.5805
[7 empty] | ** Другие вопросы в области национальной экономики | 3195 | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5 | 4133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -308.62 | 0 | -308.62 | 3824.88 | 3244.97 | 84.8385
[7 empty] | * ПИР (пожарное депо на 4 а/м (комплекс) в г. Мегионе) | 2253 | 2253 | [16 empty] | 0 |  | 938.5 | 3191.5 | [12 empty] | 0 | 3191.5 | 2611.6 | 81.8299 | оплата за фактически выполненный объем работ
[7 empty] | * ПИР (Электростанция на базе газо-поршневых агрегатов, установленной мощностью 6 МВт, с выделением пускового комплекса, установленной мощностью 3 МВт в г. Мегионе) | 942 | 942 | [16 empty] | 0 |  |  | 942 | [10 empty] | -308.62 |  | -308.62 | 633.38 | 633.37 | 99.9984
[7 empty] | ** Жилищное хозяйство | 459.5 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5241 | 5700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700.5 | 5700.5 | 100
[7 empty] | * ПИР (согласование ПСД, проведение экспертиз, обследование зданий, инженерно-геодезические изыскания, размножение ПСД) | 459.5 | 307 | [16 empty] | 0 |  |  | 459.5 | [12 empty] | 0 | 459.5 | 459.5 | 100
[7 empty] | *ПИР (Жилой дом в 3 мкр. г. Мегиона №3) | [20 empty] | 5241 | 5241 | [12 empty] | 0 | 5241 | 5241 | 100
[7 empty] | ** Коммунальное хозяйство | 2068 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.66 | 35.66 | 0 | 0 | 2103.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.41 | 52.41 | 2156.07 | 2153.66 | 99.8882
[7 empty] | * ПИР (инженерные сети к 16,18 микрорайонам г.Мегиона) | 236 | 236 | [16 empty] | 0 |  |  | 236 | [12 empty] | 0 | 236 | 236 | 100
[7 empty] | * ПИР (инженерные сети к мкр. "Русский берег") | 1372 | 1372 | [16 empty] | 0 |  |  | 1372 | [12 empty] | 0 | 1372 | 1372 | 100
[7 empty] | * ПИР (согласование ПСД, проведение экспертиз, обследование зданий, инженерно-геодезические изыскания, размножение ПСД) | 460 | 359 | [15 empty] | 35.66 | 35.66 |  |  | 495.66 | [11 empty] | 52.41 | 52.41 | 548.07 | 545.66 | 99.5603
[7 empty] | *** Благоустройство | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.1 | 524.1 | 729.1 | 649.3 | 89.055
[7 empty] | * ПИР (благоустройство 13 мкр. г. Мегиона) | [33 empty] | 524.1 | 524.1 | 524.1 | 516.4 | 98.5308
[7 empty] | * ПИР (согласование ПСД, проведение экспертиз, обследование зданий, инженерно-геодезические изыскания, размножение ПСД) | 205 | [17 empty] | 0 |  |  | 205 | [12 empty] | 0 | 205 | 132.9 | 64.8293 | оплата за фактически выполненный объем работ
[7 empty] | ** Дошкольное образование | 2282.5 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.01 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 2282.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282.5 | 1915.5 | 83.9211
[7 empty] | * ПИР (д/сад п. Высокий на 100 мест) | 461 | 461 | [14 empty] | -14.56 |  | -14.56 |  |  | 446.44 | [12 empty] | 0 | 446.44 | 442.3 | 99.0727
[7 empty] | * ПИР (д/сад "Рябинка") | 1310 | 1310 | [14 empty] | -0.45 |  | -0.45 |  |  | 1309.55 | [12 empty] | 0 | 1309.55 | 1309.55 | 100
[7 empty] | * ПИР (согласование ПСД, проведение экспертиз, обследование зданий, инженерно-геодезические изыскания, размножение ПСД) | 511.5 | 359 | [15 empty] | 15.01 | 15.01 |  |  | 526.51 | [12 empty] | 0 | 526.51 | 163.65 | 31.082 | оплата за фактически выполненный объем работ
[7 empty] | ** Общее образование | 102 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 13.9 | 13.6275
[7 empty] | * ПИР (согласование ПСД, проведение экспертиз, обследование зданий, инженерно-геодезические изыскания, размножение ПСД) | 102 | 307 | [16 empty] | 0 |  |  | 102 | [12 empty] | 0 | 102 | 13.9 | 13.6275 | оплата за фактически выполненный объем работ
[7 empty] | ** Культура | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 124.6 | 48.6719
[7 empty] | * ПИР (согласование ПСД, проведение экспертиз, обследование зданий, инженерно-геодезические изыскания, размножение ПСД) | 256 | 256 | [16 empty] | 0 |  |  | 256 | [12 empty] | 0 | 256 | 124.6 | 48.6719 | оплата за фактически выполненный объем работ
[7 empty] | ** Здравоохранение | 657 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.19 | 91.19 | 0 | 0 | 748.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.19 | 748.19 | 100
[7 empty] | * ПИР (расширение и реконструкция больничного комплекса по ул. Нефтяников. Терапевтический корпус) | 451 | 451 | [15 empty] | 38.78 | 38.78 |  |  | 489.78 | [12 empty] | 0 | 489.78 | 489.78 | 100
[7 empty] | * ПИР (согласование ПСД, проведение экспертиз, обследование зданий, инженерно-геодезические изыскания, размножение ПСД) | 206 | 409 | [15 empty] | 52.41 | 52.41 |  |  | 258.41 | [12 empty] | 0 | 258.41 | 258.41 | 100
[7 empty] | ** Спорт и физическая культура | 2257 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452.32 | 0 | -452.32 | 0 | 0 | 1804.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.1 | 49.1 | 0 | 1804.68 | 1726.2 | 95.6513
[7 empty] | * ПИР (физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в г . Мегионе) | 463 | 463 | [14 empty] | -452.32 |  | -452.32 |  |  | 10.68 | [12 empty] | 0 | 10.68 | 10 | 93.633
[7 empty] | * ПИР (спорткомплекс "Олимп" 2 очередь) | 1076 | 1076 | [16 empty] | 0 |  |  | 1076 | [11 empty] | 49.1 | 49.1 | 1125.1 | 1110.2 | 98.6757
[7 empty] | * ПИР (спорткомплекс "Олимп" блок В) | 512 | 512 | [16 empty] | 0 |  |  | 512 | [12 empty] | 0 | 512 | 455 | 88.8672
[7 empty] | * ПИР (согласование ПСД, проведение экспертиз, обследование зданий, инженерно-геодезические изыскания, размножение ПСД) | 206 | 409 | [16 empty] | 0 |  |  | 206 | [10 empty] | -49.1 |  | -49.1 | 156.9 | 151 | 96.2396
[7 empty] | ** Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.47 | 325.47 | 0 | 0 | 325.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.47 | 322.3 | 99.026
[7 empty] | * ПИР (согласование ПСД, проведение экспертиз, обследование зданий, инженерно-геодезические изыскания, размножение ПСД) | [17 empty] | 325.47 | 325.47 |  |  | 325.47 | [12 empty] | 0 | 325.47 | 322.3 | 99.026
[7 empty] | ИТОГО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 741869.8 | 523867.23 | 70.6144
Директор
МУ "Капитальное строительство" М.И.Масло