## Лист1
Отчёт об исполнении решения Думы города Мегиона от 24.05.2007 №315 «О городской целевой программе «Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2007-2012 годы»
№ п/п | Наименование объекта, юридический адрес | Мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования
|  |  |  | Всего |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
I.Мероприятия по подготовке проектно-изыскательских работ
1. | МЛПУ ЦВЛД «Жемчужинка», ул. Советская, д.26 | обустройство крыльца, оборудованного пандусом с перилами, сооружение поручней внутри здания, устройство лифтов в количестве 2 единиц в реабилитационных корпусах, обустройство подъездных путей и стоянок спец.автотранспорта. | Местный бюджет | 300 | 420.1 | 300 | 420.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | МУ «Центральная библиотечная сеть», филиал №6, ул. пр. Победы, д.30 | обустройство крыльца, оборудованного пандусом с перилами, сооружение поручней внутри здания, устройство лифта или подъемника, обустройство подъездных путей и стоянок спец.автотранспорта | Местный бюджет | 300 | 137.3 | 300 | 137.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | МУ художественный коллектив «Вдохновение», ул. Строителей, д.2/5 | обустройство крыльца, оборудованного пандусом с перилами, сооружение поручней внутри здания, устройство лифта или подъемника, обустройство подъездных путей и стоянок спец.автотранспорта | Местный бюджет | 300 | 213.7 | 300 | 213.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | МОУ «Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина», ул. Свободы, д.14 | обустройство крыльца, оборудованного пандусом с перилами, сооружение поручней внутри здания, устройство лифта или подъемника | Местный бюджет | 300 | 147.2 | 300 | 147.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | Общественная организация Всероссийского общества инвалидов, ул. Сутормина, д.2, кв.1,2 | Отдельный вход с полной инфраструктурой | Местный бюджет | 300 | 62.9 | 300 | 62.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. | Отделение негосударственного пенсионного фонда, Отделение фонда социального страхования, ул. Строителей, д.11/4 | Полное обустройство | Местный бюджет | 300 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7. | Дом правосудия, ул. пр. Победы, д.4 | Полное обустройство | Местный бюджет | 300 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8. | ЛОЦ «Авиценна», ул.Строителей, д.3 | Обустройство крыльца, оборудованного пандусом с перилами, сооружение поручней внутри здания | Местный бюджет | 300 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9. | Мегионское бюро медико-социальной экспертизы, ул.Свободы, д.40 | Обустройство входной части | Местный бюджет | 300 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10. | Муниципальное образовательное учреждение ДОД "Детская художественная школа", ул.Таёжная 2 | Обустройство крыльца, оборудованного пандусом с перилами, сооружение поручней внутри здания, устройство подъёмника | Местный бюджет | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 | -
11. | Муниципальное учреждение "Дельфин" | Установка периметрального поручня для занятий плаванием, установка входной лестницы в бассейн, установка антискользящего напольного покрытия | Местный бюджет | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 | - | - | -
12. | Муниципальное учреждение ФОК "Геолог" | Устройство пандуса | Местный бюджет | 319 | 19.7 | 319 | 19.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13. | Муниципальное учреждение дом культуры "Сибирь" | Устройство входной части | Местный бюджет | 319 | - | - | - | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14. | Муниципальное образовательное учреждение ДОД "Детская художественная школа №2", пос.Высокий, ул.Толстого, 12 | Обустройство крыльца. Оборудованного пандусом с перилами, сооружение поручней внутри здания, устройство подъёмника | Местный бюджет | 469 | - | - | - | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего по I разделу |  |  | 4651 | 1000.9 | 1819 | 1000.9 | 1988 | - | - | - | - | - | 348 | - | 496
II.Мероприятия по созданию условий доступности социально-значимых объектов инфраструктуры (сооружение пандусов, поручней, перил, лифтов, сан.узлов)
1. | Общественная организация Всероссийского общества инвалидов, ул. Сутормина, д.2, кв.1,2 | Отдельный вход с полной инфраструктурой | Местный бюджет | 819 | - | - | - | 819 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Отделение негосударственного пенсионного фонда, Отделение фонда социального страхования, ул. Строителей, д.11/4 | Полное обустройство | Местный бюджет | 365 | - | - | - | - | - | 365 | - | - | - | - | - | - | -
3. | Взрослая поликлиника, МЛПУ "Городская больница", ул.Заречная, д.10 | Устройство перил, обустройство сан.узлов | Местный бюджет | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | -
4. | Хирургическое отделение, МЛПУ "Городская больница", ул.Заречная, д.10 | Оборудовать входную часть, обустройство сан.узлов | Местный бюджет | 319 | - | - | - | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | МЛПУ "Городская больница" | Устройство перил, обустройство сан.узлов во всех отделениях | Местный бюджет | 500 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | -
6. | МЛПУ "Городская больница №2" | Устройство перил, обустройство сан.узлов во всех отделениях | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7. | Дом правосудия, ул. пр. Победы, д.4 | Полное обустройство | Местный бюджет | 489 | - | - | - | - | - | - | - | 489 | - | - | - | - | -
8. | Здание автостанции, ул.Кузьмина | Обустройство порогов, перил | Местный бюджет | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | -
9. | Отделение назначения субсидий, ул.Новая, д.7 | Обустройство порогов, перил | Местный бюджет | 112 | - | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10. | Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение "Центр восстановительного лечения детей "Жемчужинка", ул.Советская, д.26 | Изменение высоты порогов, размера тамбура, обустройство крыльца, оборудованного пандусом с перилами, сооружение поручней внутри здания, устройство лифтов в количестве 2 единиц в реабилитационных корпусах | Местный бюджет | 1442 | - | - | - | - | - | 1442 | - | - | - | - | - | - | -
11. | ЛОЦ «Авиценна», ул.Строителей, д.3 | Обустройство крыльца, оборудованного пандусом с перилами, сооружение поручней внутри здания | Местный бюджет | 442 | - | - | - | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12. | Муниципальное учреждение "Центр культуры и досуга", ул.Нефтеразведочная 2 | Обустройство порогов, перил | Местный бюджет | 111 | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13. | Мегионское бюро медико-социальной экспертизы, ул.Свободы, д.40 | Обустройство входной части | Местный бюджет | 342 | - | - | - | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14. | Муниципальное учреждение фармацевтическое предприятие "Аптека №246", ул.Заречная, д.12 | Обустройство порогов, перил | Местный бюджет | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | - | - | - | -
15. | Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение "Городская стоматологическая поликлиника", ул.пр.Победы, д.14 | Сооружение поручней внутри здания | Местный бюджет | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | -
16. | МУ художественный коллектив «Вдохновение», ул. Строителей, д.2/5 | Обустройстов крыльца, оборудованного пандусом с перилами, сооружение поручней внутри здания, устройство подъёмника | Местный бюджет | 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 542 | - | - | -
17. | Центральная городская библиотека, ул.Заречная, д.16-б | Сооружение поручней внутри здания, устройство подъёмника | Местный бюджет | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | -
18. | Библиотека-филиал №6, пр.Победы, д.30 | Сооружение поручней внутри здания, устройство подъёмника | Местный бюджет | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | -
19. | Муниципальное образовательное учреждение ДОД "Детская школа искусств им.Кузьмина", ул.Свободы 14 | Обустройство крыльца, оборудованного пандусом с перилами, сооружение поручней внутри здания, устройство подъёмника | Местный бюджет | 469 | - | - | - | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого по II разделу |  |  | 6679 | - | - | - | 2614 | - | 2407 | - | 1002 | - | 542 | - | 114 | -
III. Создание доступных и безопасных подъездных путей к объектам инфраструктуры и стоянок спец.автотранспорта (проектные работы)
1. | Детская поликлиника, МЛПУ "Городская больница", ул.Заречная, д.12/2 | Обустройство места для парковки автотранспорта для инвалидов, колясочного бокса | Местный бюджет | 280 | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Муниципальное лечебно-профилактическое учредждение "Центр восстановительного лечения детей "Жемчужинка", ул.Советская, д.26 | Обустройстов подъездных путей и стоянок спец.автотранспорта | Местный бюджет | 320 | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | -
3. | ЛОЦ «Авиценна», ул.Строителей, д.3 | Обустройстов подъездных путей и стоянок спец.автотранспорта | Местный бюджет | 300 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | МУ художественный коллектив «Вдохновение», ул. Строителей, д.2/5 | Обустройстов подъездных путей и стоянок спец.автотранспорта | Местный бюджет | 320 | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | -
5. | Центральная городская библиотека, ул.Заречная, д.16-б | Обустройстов подъездных путей и стоянок спец.автотранспорта | Местный бюджет | 341 | - | - | - | - | - | - | - | 341 | - | - | - | - | -
6. | Библиотека-филиал №6, пр.Победы, д.30 | Обустройстов подъездных путей и стоянок спец.автотранспорта | Местный бюджет | 341 | - | - | - | - | - | - | - | 341 | - | - | - | - | -
7. | МЛПУ "Городская больница №2" | Обустройстов подъездных путей и стоянок спец.автотранспорта | Местный бюджет | 280 | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого по III разделу |  |  | 2182 | - | 560 | - | 300 | - | 640 | - | 682 | - | - | - | - | -
IV.Приобретение специально оборудованных транспортных средств, для общественных перевозок лиц с ограниченными возможностями
| МЛПУ "Городская больница" | специально оборудованное транспортное средство | Местный бюджет | 800 | 639 | 400 | 639 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого по IV разделу |  |  | 800 | 639 | 400 | 639 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
V.Меры социальной поддержки отдельных категорий инвалидов
| Дети-инвалиды, обучающиеся индивидуаьлно на дому | Обеспечение индивидуальными ПК | Окружной бюджет | 800 | 2958 | 100 | - | 100 | 2958 | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | -
| Дети-инвалиды, обучающиеся индивидуаьлно на дому | Обучение работе на ПК | Местный бюджет | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Дети-инвалиды, обучающиеся индивидуаьлно на дому | Подключение к сети Интернет | Местный бюджет | 50 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | -
| Итого по V разделу |  |  | 910 | 2958 | 100 | - | 170 | 2958 | 160 | - | 160 | - | 160 | - | 160 | -
| Итого по программе |  |  | 15222 | 4606 | 2879 | 1648 | 5472 | 2958 | 3207 | - | 1844 | - | 1050 | - | 770 | -